投标分项报价表

分项报价明细单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务 时间 | 服务 标准 | 响应 单价 (元) | 响应 总价 (元) | 备注 |
| 1 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 梳理工作任务，收集 相关资料，规划，进  行实地现场调研，主  要对灌区进行实地 调查调研，梳理存在 问题，现有资料及手 续，水源调查，水质 调查，达标调查等，  制定工作大纲及任 务书。 (所需天数 5 天；按实际工作量 需技术人员4 人。) | 按采  购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 按采  购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 64291.5  0 | 64291. 50 | 完全  响应  竞争  性磋  商文  件相  关要  求及  内容 |
| 2 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 根据调查成果，参照  《建设项目水资源  论证导则》 (GB/T35580-2017)、 《水利部办公厅关 于印发规划和建设  项目节水评价技术 要求的通知》 (办节 约【2019】206 号) 和《规划水资源论证 技术要求 (试行) 》 (水资源【2010】483 号)等编写水资源论 证报告，达到编制深 度要求。 (所需天数  20 天；按实际工作 量需技术人员 5 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 258166. 00 | 258166 .00 | 完全  响应  竞争  性磋  商文  件相  关要  求及  内容 |
| 3 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 根据相关要求，完成  上级部门组织的审  查工作，依据审查意  见进行逐条修改完  善，配合甲方完成技  术审查工作，按时完  成修改完善工作。 (所需天数 10 天；  按实际工作量需技 术人员 3 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 129583. 00 | 129583 .00 | 完全  响应  竞争  性磋  商文  件相  关要  求及  内容 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 配合水利局办理取 水许可证； (所需天 数 5 天；按实际工作 量需技术人员 2 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 64793.5 0 | 64793. 50 | 完全  响应  竞争  性磋  商文  件相  关要  求及  内容 |
| 5 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 拉萨市堆 龙德庆区 偏嘎水库 配套灌区 工程水资 源论证及 水价改革 编制工作 | 完成水权确权、水价 测算、水价定价、水  价精准补贴及计量 设施安装等工作。 (所需天数 20 天；  按实际工作量需技 术人员 5 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 258166.  00 | 258166 .00 | 完全  响应  竞争  性磋  商文  件相  关要  求及  内容 |
| 6 | 拉萨市堆  龙德庆区  上三乡灌  区节水改  造工程水  资源论证  及水价改  革编制工  作 | 拉萨市堆  龙德庆区  上三乡灌  区节水改  造工程水  资源论证  及水价改  革编制工  作 | 梳理工作任务，收集 相关资料，规划，进  行实地现场调研，主  要对灌区进行实地 调查调研，梳理存在 问题，现有资料及手 续，水源调查，水质 调查，达标调查等，  制定工作大纲及任 务书。 (所需天数 5 天；按实际工作量 需技术人员4 人。) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 64291.5 0 | 64291. 50 | 完全  响应  竞争  性磋  商文  件相  关要  求及  内容 |
| 7 | 拉萨市堆  龙德庆区  上三乡灌  区节水改  造工程水  资源论证  及水价改  革编制工  作 | 拉萨市堆  龙德庆区  上三乡灌  区节水改  造工程水  资源论证  及水价改  革编制工  作 | 根据调查成果，参照 《建设项目水资源  论证导则》 (GB/T35580-2017)、 《水利部办公厅关 于印发规划和建设  项目节水评价技术 要求的通知》 (办节 约【2019】206 号) 和《规划水资源论证 技术要求 (试行) 》 (水资源【2010】483 号)等编写水资源论 证报告，达到编制深 度要求。 (所需天数 | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 按采 购人 要求 (具 体以 签订 合同  为  准) | 258166. 00 | 258166 .00 | 完全  响应  竞争  性磋  商文  件相  关要  求及  内容 |

